## Foglio1
144
Data | Ore | Task | Fonti utilizzate
2022-02-04 | 4 | Studio del TinyML / Random For | Pdf prof / Youtube
2022-02-05 | 3 | SetUp Jupyter e studio arduino | Dispense Unibo / Youtube
2022-02-07 | 4 | SetUp Jupyter e studio arduino | Dispense Unibo / Youtube
2022-02-08 | 5 | Test sensori arduino | Arduino Doc
2022-02-09 | 6 | Studio ML e esercitazioni | Youtube
2022-02-10 | 4 | Studio Jupyter e dispense prof
2022-02-11 | 3 | Studio modelli alternativi | Sklearn doc
2022-02-12 | 2.5 | Implementazione algo altern | Sklearn doc
2022-02-13 | 1 | Studio XGB | Youtube
2022-02-15 | 3 | Meeting & Studio m2cgen | Github
2022-02-16 | 5 | Cross Validation e Model Compar. | Sklearn doc
2022-02-17 | 4.5 | Model C. e test dei modelli su AD
2022-02-19 | 6 | Studio memoria e Inferenza
2022-02-20 | 2 | test vari
2022-02-21 | 2 | test vari
2022-02-22 | 1.5 | studio elettronica arduino
2022-02-23 | 1.5 | test perf su ard
2022-02-24 | 2 | Ricerca Paper | Google Scholar /
2022-02-26 | 3.5 | BenchMarking Freq | Arduino Studio
2022-02-27 | 5 | Start keyword-spotting
2022-02-28 | 3 | Report modelli su arduino
2022-03-02 | 2 | Test raddoppiando valori
2022-03-03 | 2 | Call e check librerie
2022-03-06 | 4 | Raccolta campioni e test
2022-03-07 | 2 | Check conflitto librerie
2022-03-09 | 1 | Fix librerie conflitto
2022-03-10 | 3 | Studio ML | Corso ML magistrale
2022-03-12 | 3 | studio ML e reti neurali | Corso ML magistrale
2022-03-13 | 4.5 | Implementazione Rete neurale
2022-03-14 | 2 | Test su arduino | EloquentDoc
2022-03-15 | 1 | Raccolta campioni e test
2022-03-23 | 2 | Call e Tuning
2022-03-29 | 1 | grid Search | Sklearn doc
2022-03-30 | 2 | grid search e NN in color | Youtube
2022-04-03 | 2 | Grid search finita
2022-04-06 | 2 | Tuning NN Frequency
2022-04-07 | 1.5 | Tuning NN color
2022-04-13 | 2 | Cross Validation NN e creazione NN negli altri task
15-apr | 1 | meeting
16-apr | 3 | Fix Cross-val e valutazione Test set altri task
2022-04-23 | 3 | Record nuovi valori e test
2022-04-24 | 4 | Importazione rete su arduino e scrittura file arduino
2022-04-27 | 2.5 | Valutazione Test set su arduino e call
2022-05-05 | 6.5 | Report Tabelle
2022-05-06 | 1.5 | Ristrutturazione progetto c++
2022-05-07 | 5 | Ristrutturazione progetto c++
2022-05-11 | 3 | Fix bug
2022-05-12 | 3 | evaluations
2022-05-16 | 3 | evals